## หน่วยบริการ
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการในพื้นที่
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
1.โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก
1.1สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์ | 1.1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ | 1.1 หญิงอายุ 30-60 ปี | ม.ค 58 | 1. ค่าอาหารและอาหารว่างทีม | 3000 | นางจันทร์เพ็ญ
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจ | คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม | จำนวน 150 คน | -มิ.ย.58 | จนท.และแกนนำ 100บาทx10คน |  | ขัติยะวงศ์
คัดกรอง | ถึงปี 2558 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |  |  | x 3 ครั้ง
1.2 จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก | 1.2 กลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านม | 1.2 หญิงอายุ 30-60 ปี |  | 2.ค่าน้ำดื่มสำหรับผู้มารับบริการ | 1500
ในสถานพยาบาล 2 ครั้ง | ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | จำนวน 643คน |  | ตรวจมะเร็งปากมดลูก
| 1.3 จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก |  |  | จำนวน 150 คน x 10 บาท
เชิงรุก 1 ครั้ง
1.4 ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านมในการป้องกันและ
การปฎิบัติตัวแก่กลุ่มเป้าหมาย
1.5 ให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายตรวจ
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 4500
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
| 2.1 จัดประชาคมระดับตำบลจัดทำแผน | จนท.สาธารณสุข 4 คน |  | -ค่าอาหารและอาหารว่างใน | 3600 | นางจันทร์เพ็ญ
| แก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็ก | ประธาน อสม 10 |  | การจัดประชาคมระดับตำบล |  | ขัติยะวงศ์
| - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | หมอชุมชน 12 | มี.ค 58 | 100 บาทx 36 คนx 1 วัน
| ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน | อาสาสมัครนมแม่
| 2.2 ดำเนินกิจกรรมตามแผน | จำนวน 10 คน | -ส.ค.59 | - ค่าตอบแทน อสน.ในการ | 4000
| - สำรวจกลุ่มเป้าหมายและขึ้นทะเบียน |  |  | ติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์และ
| - ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ |  |  | หญิงหลังคลอดให้ ครบ 5 ครั้ง
| มารดาและทารกหลังคลอด |  |  | ตามเกณฑ์ 100บาทx 40 คน
- ติดตามให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้
นมบุตรได้รับประทานยาเสริมไอโดดีน
และเกลือเสริมอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
และให้นมบุตร
- ติดตามเยี่ยมกลุ่มเด็ก 0-5 ปี
- ติดตามความครอบคุมการได้รับวัคซีน
- ติดตามพัฒนาการและโภชนาการ
- ติดตามทันตสุขภาพ
- ติดตามแก้ไขปัญหาสุขภาพอื่นๆ
| 2.3 จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของ | 20 คน |  | -ค่าอาหารและอาหารว่างใน | 2000
| คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย |  |  | การจัดประชุมติดตามการดำเนินงาน
100 บาทx 20 คนx 1 วัน
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 9600
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
3.โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงตำบลห้วยแอ่ง
3.1 จัดอาหารสาธิตผู้ป่วยเบาหวานและ | 3.1เพื่อเป็นเมนูสาธิตอาหารที่ผู้ป่วย | ผู้ป่วยเบาหวาน และ | มี.ค 58 | -ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มสำหรับ | 10500 | นางจันทร์เพ็ญ
ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการใน รพ.สต. |  |  |  | (อาหารสาธิต)
ห้วยแอ่ง | เบาหวานและความดันโลหิตสูงควรบริโภค | ความดันโลหิตสูงที่รับการ | -ส.ค.58 | ผู้ป่วยที่มารับบริการในวันคลีนิคโรค |  | ขัติยะวงศ์
|  | รักษาที่รพ.สต.ห้วยแอ่ง |  | เรื้อรัง 50 บาท x 35 คน 6 เดือน
จำนวน 40คน
3.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน | 3.2 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและพิการใน |  |  | -จัดชื้อสื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการ | 4500
และความดันโลหิตสูงตามสภาพปัญหาแยก | กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง |  |  | เฝ้าระวังสุขภาพและปรับเปลี่ยน
ตามกลุ่มปิงปองจราจรชีวิต 7 สี |  |  |  | พฤติกรรมตามกลุ่มปิงปองจราจรชีวิต
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 15000
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
4. โครงการพัฒนาระบบบริการ
รพ.สต.ห้วยแอ่ง
1.1พัฒนามาตราฐานการบริการใน | 1.พัฒนาทีมสุขภาพ | รพ.สต.ห้วยแอ่ง | 1958-03-01 |  |  | นางกรรณิการ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | ตำบลห้วยแอ่ง |  | -ส.ค.58 |  |  | โง่นสุข
- พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ โดยการ |  |  |  | บูรณาการงบ สสม.
อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการบริการ
และการเยี่ยมบ้าน
- จัดให้มีหมอชุมชนปฏิบัติงานด้าน | เสริมสร้างขวัญกำลังใจทีมสุขภาพ | วันละ 1 คน |  | -ค่าตอบแทนหมอชุมชนปฏิบัติงานสต. | 10000
บริการใน รพ.สต. |  |  |  | หมอชุมชนที่ปฏิบัติงานบริการใน รพ.
1 คนx 100บาท x 100 วัน
1.2 ขยายบริการสุขภาพสู่ชุมชนจัดบริการ | 2.พัฒนาการมีส่วนร่วม ของชุมชนใน | จัดบริการที่ศาลาอนามัย |  | -ค่าตอบแทนหมอชุมชนปฏิบัติงานใน | 27500
สุขภาพใน ศสมช. ต้นแบบ(ศาลาอนามัย) | การจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน | โดยหมอชุมชน /จนท.วัน |  | ศาลาอนามัย 1 คนx 100 บาท x275
|  | จันทร์-ศุกร์ อย่างน้อย วัน |  | วัน
ละ 4 ชั่วโมง
(ต่อ)
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
1.3 พัฒนามาตราฐานการบริการเชิงรุก
ในชุมชน
-บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ |  | ทีมสุขภาพให้บริการเชิงรุกใน | 1958-03-01 | -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง | 12000 | ทีมสุขภาพ
-ป้องกัน ควบคุมโรค |  | ชุมชน(หมอครอบครัว | -ส.ค.58 | หมอครอบครัว,หมอชุมชน, |  | รพ.สต.ห้วยแอ่ง
-คุ้มครองผู้บริโภค |  | หมอชุมชน ผช.แพทย์ |  | ผช.แพทย์แผนไทย ออกดูแลเยี่ยม
-เวชศาสตร์ครอบครัว (ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน) |  | แผนไทย |  | ผู้ป่วยที่บ้าน และปฏิบัติงานด้าน
-ฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ |  | เดือนละ 1 ครั้ง/ 5 เดือน |  | ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุก
ด้วยแพทย์แผนไทย |  |  |  | ในชุมชน 100 บาท x 3 คน
x10 หมู่ x 1 ครั้ง x 4 เดือน
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 49100

## ประชาชนและหน่วยงานอื่น
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ | [5 empty] | นางอธิชา
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม | [5 empty] | พรมโภชน์
- จัดทำแผนปฏิบัติการ |  | ม.7 | 1958-01-01
- ประชาคมระดับหมู่บ้าน |  | ม.8
- ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่ |  | ม.9 | 1958-03-01 | -สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน | 9000
บ้าน ตามเกณฑ์ หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง |  |  | -ก.ค.58 | ต้นแบบ หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง
และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านการป้องกัน |  |  |  | 3 หมู่บ้าน x 3000 บาท .
โรคติดต่อ |  |  |  | บูรณาการกับงาน สสม
- ประเมินหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง
ตามเกณฑ์
-สรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน
เพื่อพัฒนาส่วนขาด
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 9000
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร ,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
6.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร |  | ม.8 | 1958-03-01 | -ค่าอาหารและอาหารว่างในการ | 1500 | นายต่วน
- จัดประชาคมให้ความรู้ในการป้องกัน |  |  | -ก.ค.58 | ประชาคม 20 คน x 75 บาท |  | คำทอน
อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร |  |  |  | -สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง | 3000
- เฝ้าระวังและส่งเสริมพฤติกรรม |  |  |  | ส่งเสริมสุขภาพ |  | ประธาน อสม. ม.8
สุขภาพและสภาวะสุขภาพของผู้สัมผัส |  |  |  | กลุ่มเสี่ยง 50 คน
สารเคมี
- บริการดูแลสุขภาพผู้สัมผัสสารเคมีด้วย
สมุนไพรรางจืด ขับสารพิษ
- ติดตามประเมินผล
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 4500
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิต
กิจกรรม | เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | หมู่ 1,2,3,4,5,6,10 | 1958-03-01 |  |  | ประธาน อสม.
สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน | เบาหวานและความดันโลหิตสูง | กลุ่มเสี่ยง | -ก.ค.58 |  |  | ม. 1 2 3 4 5 6 10
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | ได้รับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ | ม.1 24 คน | 1958-03-01
1.จัดประชาคมระดับตำบลคืนข้อมูล | ตามหลัก 3อ 2ส | ม.2 43 คน |  | บูรณาการกับงบ พัฒนาหน่วยบริการ
สถานการณ์สภาวะสุขภาพและจัดทำ |  | ม.3 39 คน |  | บูรณาการกับงบ สสม.
แผนสุขภาพระดับตำบล |  | ม.4 36 คน
2. ให้ความรู้แกนนำสุขภาพ(อสม.)ใน |  | ม.5 24 คน |  | -ค่าอาหารและอาหารว่าง
การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง |  | ม.6 30 คน |  | จัดประชาคมและ ให้ความรู้ | 17550
3 จัดประชาคมและให้ความรู้กลุ่ม |  | ม.10 38 คน |  | กลุ่มเสี่ยง 234 คนx 75 บาท
เสี่ยงระดับหมู่บ้าน |  | รวม 234 คน |  | บูรณาการกับงบ สสม.
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน |  | อสม.
ระดับหมู่บ้านและจัดทำแผนแก้ไข |  | ม.1 10 คน
ปัญหาของหมู่บ้าน |  | ม.2 12 คน
5 ศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอย่าง
(ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
6 ดำเนินกิจกรรมตามแผนแก้ไขปัญหาของ |  | ม.3 11 คน |  | -สนับสนุนการดำเนินงานในหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน | 17500
หมู่บ้าน ปัญหาของหมู่บ้าน |  | ม.4 10 คน |  | x 2500 บาท
7. แกนนำสุขภาพ(อสม.)เฝ้าระวังติดตาม |  | ม.5 10 คน |  | บูรณาการกับงบ สสม.
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพ |  | ม.6 10 คน
ของกลุ่มเสี่ยง |  | ม.10 13 คน
รวม 76 คน
8. ติดตามประเมินผล |  |  |  | บูรณาการกับงบ สสม.
- ประชุมคณะทำงานติดตามและ
สรุปผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 35050
โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
8.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | ส่งเสริมการออกกำลังกายใน | เด็กนักเรียน รร. บ้าน |  | โรงเรียนละ 5000 บาทX 2 รร. | 5000 | รร. บ้านโด
| นักเรียน | โด และรร.บ้านนาแพง |  |  |  | รร.บ้านนาแพง
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 10000
9.โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน | โรงเรียนบ้านโคกล่าม | ม.ค.-ก.พ58 | สนับสนุน โรงเรียน 5,000 | 5000 | รร. บ้านโคกล่าม
ระดับทอง บ้านโคกล่าม | บ้านโคกล่ามให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 5000
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 5000

## ศพด.สูงอายุ พิการ
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
10. โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ |  |  |  | บูรณาการงบกับโครงการพัฒนารพ.สต.
11.1 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหารูปแบบ | 1.เพื่อคืนข้อมูลสถานการณ์และปัญหาสุขภาพ | จนท.สาธารณสุข | 1958-03-01 | -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง | 5760 | ประธาน อผส.
การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุและร่วมวางแผนในการแก้ปัญหา | ผู้นำชุมชน อสม. อผส. | -ส.ค.58 | อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และ อผส. |  | ประธาน อสม.
| สุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม | ม.1 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 |  | 90 บาท x 64 คน |  | ต.ห้วยแอ่ง
11.2 อบรมฟื้นฟูให้ความรู้ อสม.และ อผส. ใน | 2.เพื่อฟื้นฟูทักษะและองค์ความรู้ในการดูแล | ม.10 รวม 64 คน |  | -ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง | 14400 | จนท. รพ.สต.
การเฝ้าระวังและดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ให้แก่ |  |  | 90 บาท x 160 คน |  | อสม./อผส.
| แกนนำสุขภาพ | ผู้สูงอายุ |  | ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ |  | ประจำหมู่บ้าน
11.3 จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ | 3. เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการดูแล | ม.1 20 คน |  | ค่าวัสดุอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.อผส. | 4480
ตนเองด้วยหลัก 3อ 2ส แก่ผู้สูงอายุ ที่สามารถ | สุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3อ. 2ส. | ม2. 30 คน |  | ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ (ประเภท 1) | 4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ | ม.3 33 คน |  | สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ | 3000
11.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาม | ที่เหมาะสมกับสุขภาวะของตนเองโดย | ม.5 30 คน |  | ผู้สูงอายุ ค่าน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สภาพปัญหาและแผนสุขภาพชุมชน เช่น ออกกำลัง | ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ | ม.6 25 คน |  | ออกกำลังกาย หมู่บ้านละ 500 บาท | 360
กายในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย |  | ม.10 22 คน |  | ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย บูรณาการกับ
การใช้สมาธิบำบัด SKT |  | รวม 160 คน |  | งบ สสม.หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
11.5 ติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง |  | ผู้สูงอายุ ติดบ้าน
(ประเภท 2 และประเภท 3) |  | ติดเตียง |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 28000
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
11. โครงการเด็กยุคใหม่ฟันสะอาดสดใส
ห่างไกลฟันผุ | 1.ให้เด็กได้เรียนรู้ประโยชน์และหน้าที่ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก | มค. - กพ. 58 | ค่าโมเดลประกอบการสอน การอบรม | 5000 | หัวหน้าศูนย์
| ของฟัน | ก่อนวัยเรียนบ้านโด |  |  |  | พัฒนาเด็กก่อน
| 2.ให้เด็กไดเรียนรู้ วิธีทำความสะอาดฟันที่ | จำนวน 71 คน |  | ค่าวิทยากร (เหมาจ่าย) จำนวน | 1600 | วัยเรียน
| ถูกสุขอนามัย |  |  | 4 ชั่วโมงๆละ 400 บาท |  | อบต.ห้วยแอ่ง
3.ให้เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| มีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรง |  |  | ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม | 2400
4.ให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพ
| ช่องปากและฟันให้กับบุตรหลาน |  |  | ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 1000
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 10000
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
12.โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร(เยาวชน to be number one) | 1.สร้างภูมิคุ้มกันให้วันรุ่น มีความรู้ | เยาวชนตำบลห้วยแอ่ง |  | ค่าอาหาร 50 บาท จำนวน 50 คน | 2500 | ประธานเยาวชน
| ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ | ชมรม |  |  |  | ตำบลห้วยแอ่ง
| จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ | to be number one |  | ค่าอาหารว่าง 25 บาท จำนวน 50 คน | 2500 | นักพัฒนาชุมชน
| รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ |  |  | 2 มื้อ |  | หัวหน้าส่วน
| 2.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา ระหว่าง |  |  |  |  | สวัสดิการสังคม
| บ้าน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่ม |  |  | ค่าวิทยากร จำนวน 3 คน | 3000
| เพื่อนวัยรุ่น |  |  | รวม 5 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและ
| เยาวชนเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ |  |  | ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม 50 ชุด | 2000
| ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง |  |  | ชุดละ 40 บาท
และสังคม
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 10000

## พัฒนากองทุนฯ
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
13.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกองทุน
สุขภาพตำบล
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล | 1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน | คณะกรรมการบริหาร | ต.ค.57 | -ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 18 คน x | 21600 | กองทุนหลัก
ระดับตำบล | งานกองทุนสุขภาพตำบล | งานกองทุนฯ และ | -ก.ย.58 | 300บาท x 4 ครั้ง |  | ประกันสุขภาพ
|  | คณะอนุกรรมการ |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน x | 1440 | ระดับท้องถิ่น
|  |  |  | 20 บาท x 4 ครั้ง |  | ตำบลห้วยแอ่ง
|  |  |  | -ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ คณะที่ 2 | 4800
12 คน x 200 x 2 ครั้ง
|  |  |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 คน x | 480
20 บาท x 2 ครั้ง
|  |  |  | -ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ คณะที่ 1 | 3200
8 คน x 200 x 2 ครั้ง
|  |  |  | -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คน x | 320
20 บาท x 2 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งหมด >>>
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
2. รับรองคณะกรรมการนิเทศ/ประเมินผล | 2. เพื่อรับรองคณะกรรมการ | คณะกรรมการติดตาม |  | -ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการฯนิเทศ | 1160
การดำเนินงานกองทุนฯ | นิเทศ ติดตามและประเมิน | นิเทศงาน/ประเมินผล |  | ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
3. ค่าตอบแทนคณะทำงานน้าที่ทำงานธุรการ | 3.งานธุรการ การเงินการคลัง |  |  | -ค่าตอบแทนจนท.จัดทำรายงานการเงิน | -
การเงิน บัญชี และระบบรายงานของกองทุนฯ | และระบบรายงานของกองทุนฯ |  |  | การบัญชี และรายงานด้านธุรการ
ประสานงานอื่นๆ จำนวน 2 คน/ปี
4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย | งานด้านกฎหมายและนิติการ |  |  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและ | -
และนิติการ |  |  |  | นิติการจำนวน 2 คน/ปี
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 33000

## ภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ 2558
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
โครงการ / กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ | รายละเอียด | รวม
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ)
14.การแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติในพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | ประชาชนในพื้นที่ | ตค.57 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | 5000 | กองทุนหลัก
| ในการป้องกันและแก้ปัญหา | ตำบลห้วยแอ่ง | กย.58 | ในการป้องกันและแก้ปัญหา |  | ประกันสุขภาพ
| สาธารณสุขในกรณีเกิดโรค |  |  | สาธารณสุขในกรณีเกิดโรค |  | ระดับท้องถิ่น
| ระบาดหรือภัยพิบัติหรือกรณี |  |  | ระบาดหรือภัยพิบัติหรือกรณี |  | ตำบลห้วยแอ่ง
| ฉุกเฉิน |  |  | ฉุกเฉิน
อบต.ห้วยแอ่ง
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งหมด >>> | 5000

## สรุปงบยังไม่ปรับ
ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการในพื้นที่
| โครงการ | จำนวนเงิน
| 1.โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก | 4500
| 2.โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก | 9600
| 3.โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลห้วยแอ่ง | 15000
| 4. โครงการพัฒนาระบบบริการ รพ.สต.ห้วยแอ่ง | 49100
| รวม | 78200
ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
| โครงการ | จำนวนเงิน
| 5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคติดต่อ | 9000
| 6.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร | 4500
| 7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูง | 35050
| 8.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย รร.บ้านโด รร บ้านนาแพง | 10000
| 9. โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง บ้านโคกล่าม | 5000
| รวม | 63550
ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง
| โครงการ | จำนวนเงิน
| 10. โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ | 28000
| 11. โครงการเด็กยุคใหม่ฟันสะอาดสดใสห่างไกลฟันผุ | 10000
| 12. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(เยาวชน to be no 1) | 10000
| รวม | 48000
ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
| 13.การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 33000
| รวม | 33000
ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
| 14.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 12500
| รวม | 12500
| รวมทั้งสิ้น | 235250
| เงินมีทั้งสิ้น | 233850

## Sheet2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลห้วยแอ่ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม